## 产品计划 (外部原始）
类别 | 阶段 | 功能模块 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 前提条件
算网融合计划 | 前提准备 | 1、提供傲飞超算的监控和操作管理的API文档 2、提供监控告警接口API文档 3、提供物理资源数据获取的API文档 4、通过ADDC的监控管理的API文档 5、提供方心科技的超算平台的API文档 6、提供傲飞的连接测试验证环境 7、提供方心科技的超算平台的测试验证环境 8、通过ADDC的监控管理的测试验证环境 | T-8
| 系统设计 | 业务流程设计 | T-10 | T
算网大脑相关模块结构设计
系统接口设计
| 原型设计 | 1、算网大脑驾驶舱设计 2、算网调度任务表单设计 3、算网调度任务分解表单设计 4、算网调度方案设计 | T-5 | T+10
| 算网大脑驾驶舱 | 算网组织管理 | T+10 | T+45
算网供应商管理
|  | 算网资源性能管理 |  |  | 算网意图引擎完成
|  | 算网资源能力管理 |  |  | 算网意图引擎完成
算网商品管理
|  | 算网调度任务管理 |  |  | 算网调度引擎
| 算网感知引擎 | 算力度量建模 | T | T+35
|  | 智算/超算平台管理 |  |  | 提供傲飞和方心科技的API和验证环境
|  | 云平台数据采集 |  |  | 确定云环境厂商和版本
|  | ADDC网络环境管理 |  |  | 提供ADDC的API和验证环境
数据存储与处理
| 算网意图引擎 | 意图识别多级分解模型 | T | T+15
业务配置转化模块
任务分解表生成模块
| 算网编排引擎 | 算网资源池管理模块 | T+10 | T+30
多目标求解模型
任务调度多维度推荐方案生成模块
推荐方案审批确认流程管理
| 算网调度引擎 | 任务调度方案蓝图绘制编排模块 | T+20 | T+40
文件上传管理组件
|  | 训练管理组件 |  |  | 提供傲飞和方心科技的API和验证环境
|  | 模型评估组件 |  |  | 提供傲飞和方心科技的API和验证环境
|  | 推理服务组件 |  |  | 提供傲飞和方心科技的API和验证环境
|  | 任务执行可视化管理 |  |  | 所有纳管功能完成
| 算网大屏展示 | 算力网络的算力信息 | T+40 | T+50 | 提供大屏展示需求
|  | 算力网络的任务信息 |  |  | 了解大屏设备情况
| 算网用户认证 | 认证对接 | T+5 | T+20
用户同步
组织同步
备注：本计划为12月底完成工作内容，T为经H3C生态部门确认的项目启动日期，时间为自然日