## 产品计划 工作量
| 阶段 | 功能模块 | 工作量
| 前提准备 | 1、提供傲飞超算的监控和操作管理的API文档 2、提供监控告警接口API文档 3、提供物理资源数据获取的API文档 4、通过ADDC的监控管理的API文档 5、提供方心科技的超算平台的API文档 6、提供傲飞的连接测试验证环境 7、提供方心科技的超算平台的测试验证环境 8、通过ADDC的监控管理的测试验证环境 | 15
| 系统设计 | 业务流程设计 | 15
|  | 算网大脑相关模块结构设计 | 30
算网融合计划 |  | 系统接口设计 | 20
| 原型设计 | 1、算网大脑驾驶舱设计 2、算网调度任务表单设计 3、算网调度任务分解表单设计 4、算网调度方案设计 | 30
| 算网大脑驾驶舱 | 算网组织管理 | 15
|  | 算网供应商管理 | 15
|  | 算网资源性能管理 | 20
|  | 算网资源能力管理 | 15
|  | 算网商品管理 | 15
|  | 算网调度任务管理 | 20
| 算网感知引擎 | 算力度量建模 | 15
|  | 智算/超算平台管理 | 35
|  | 云平台数据采集 | 20
|  | ADDC网络环境管理 | 45
|  | 数据存储与处理 | 20
| 算网意图引擎 | 意图识别多级分解模型 | 40
|  | 业务配置转化模块 | 35
|  | 任务分解表生成模块 | 25
| 算网编排引擎 | 算网资源池管理模块 | 35
|  | 多目标求解模型 | 45
|  | 任务调度多维度推荐方案生成模块 | 20
|  | 推荐方案审批确认流程管理 | 18
| 算网调度引擎 | 任务调度方案蓝图绘制编排模块 | 50
|  | 文件上传管理组件 | 30
|  | 训练管理组件 | 32
|  | 模型评估组件 | 30
|  | 推理服务组件 | 30
|  | 任务执行可视化管理 | 32
| 算网大屏展示 | 算力网络的算力信息 | 35
|  | 算力网络的任务信息 | 35
| 算网用户认证 | 认证对接 | 18
|  | 用户同步 | 15
|  | 组织同步 | 15
备注：T为经H3C生态部门确认的项目启动日期，时间为自然日