## 产品计划
产品：超算产品整体迭代计划 |  | 功能点 | 功能说明 | 责任人 | 工作量/人天 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 备注
Phase I.产品开发阶段Implement | [8 empty] | T：开始时间 | T'：商务时间
| 准备条件 | 环境准备 | 1、提供对接傲飞超算的demo环境 2、提供监控告警接口文档 3、提供物理资源数据获取的接口文档 |  | 5 | T+0 | T‘
算网融合计划 | 系统设计 | 结构设计 | 1、业务流程设计 2、算网相关模块结构设计 3、系统接口设计 | 李远君/梓健/李春义 | 15 | T+0 | T+15
| 原型设计 | 业务原型设计 | 1、算网大脑驾驶舱设计 2、算网意图表单设计 3、算网业务表单设计 | 黄胜兰 | 10 | T+13 | T+23
| 算网大脑驾驶舱 | 算网组织管理 | 组织管理支持系统管理员以树形结构配置多级组织关系，并支持各组织下用户关联与部门管理。包括客户注册管理、客户信息管理等。为组织配属云环境，通过组织管理隔离云资源，对虚拟环境执行精细化管理及配额管理 | 黄胜兰/何动豪 | 10 | T+0 | T+10
|  | 算网供应商管理 | 包含供应商认证管理、供应商信息管理等功能，对使用算力网络的用户和为算力网络提供资源和服务的供应商实现统一管理。同时将供应商资源与组织用户关联，直接从供应商云平台导入组织关系，不用重新创建用户及组织结构； | 黄胜兰/何动豪 | 10 | T+10 | T+20
|  | 算网资源管理 | 对算网资源进行数字化管理，包括算网资源（算力网络的资源总量、分配率、可用量等）、算网拓扑（各类资源的资源关联拓扑）、算网商品（以服务目录方式提供算网环境的资源和服务的申请和使用） | 黄胜兰/何动豪 | 10 | T+20 | T+30
|  | 算网商品管理 | 算网商品以服务目录方式提供算网环境的资源和服务的申请和使用等功能 | 黄胜兰/何动豪 | 10 | T+30 | T+40
| 算网感知引擎 | 算力度量建模 | 1、对于算力资源，从资源数量、供需关系、时空属性三个维度进行描述，实现对各类算力资源的统一度量建模 | 崔厚健 | 10 | T+13 | T+23 | 前提条件具备
|  | 算网资源管理 | 1、对算力资源的健康状态、使用情况等进行感知和监控；支持算网资源拓扑呈现展示 | 崔厚健 | 10 | T+23 | T+33 | 前提条件具备
|  | 数据采集 | 1、采集到的数据包括性能数据（如CPU利用率、内存利用率）、告警数据、日志数据 | 崔厚健 | 15 | T+33 | T+48 | 前提条件具备
|  | 数据存储与处理 | 1、将采集到的数据汇聚、存储和处理，以提供快速访问和查询 | 崔厚健 | 10 | T+48 | T+58 | 前提条件具备
|  | 算力展示 | 1、展示算力资源的状态、性能和负载情况：通过图表、仪表盘、报表等可视化方式，将算力资源的状态、性能指标（如CPU利用率、内存利用率、网络流量等）、负载情况（如任务分配情况、任务完成情况等）进行实时展示 | 崔厚健 | 10 | T+58 | T+68 | 前提条件具备
| 算网意图引擎 | 分解 | 1. 根据语义理解模型拆解需求信息 2. 根据以往经验数据构建模型，将拆解后的需求转化成配置数值信息 | 黄胜兰/梓健/李春义 | 5 | T+68 | T+73 | 前提条件具备
|  | 转化 |  | 梓健/李春义 | 10 | T+13 | T+23
| 算网编排引擎 | 多目标求解 | 根据配置信息，总和资源池剩余以及约束信息进行编排 | 梓健/李春义 | 10 | T+23 | T+33
| 算网编排引擎 | 文件管理 | 1.文件上传 2.文件分类 3.文件查询 | 李远君 | 10 | T+13 | T+23 | 前提条件具备
|  | 镜像管理 | 1.新增 2.上传 3.查询 | 李远君 | 10 | T+13 | T+23 | 前提条件具备
|  | 模型管理 | 1.创建模型 2.查询模型列表 3.查询模型详情 4.查询模型版本列表 5.查询模型版本详情 | 李远君 | 15 | T+23 | T+38 | 前提条件具备
|  | 任务管理 | 1.任务分类：调优任务，预训练任务 2.任务管理 3.任务创建 4.任务列表 5.任务详情 6.资源查询 | 李远君 | 15 | T+23 | T+38 | 前提条件具备
|  | 模型评估 | 1.创建模型评估 2.查看模型评估列表 3.查看模型评估详情 | 李远君 | 10 | T+38 | T+48 | 前提条件具备
|  | 推理服务 | 1.创建推理服务 2.保存模型服务 3.查询模型列表 4.查询模型详情 5.查询模型版本 | 李远君 | 15 | T+38 | T+53 | 前提条件具备
|  | 剩余资源查询 | 1.查询用户AI剩余资源 2.查询用户存储配额 | 李远君 | 10 | T+48 | T+58 | 前提条件具备
|  | 蓝图管理 | 1.蓝图创建 2.蓝图配置 3.蓝图组件配置 4.蓝图列表查询 5.蓝图详情查询 6.蓝图状态查询 | 李远君/王洪雨 | 30 | T+53 | T+83
| 算网大屏展示 | 算力网络的算力信息 | 1、显示资源池的分布和拓扑架构，以及每个资源池的特征、属性和算网资源的总量、使用率、可用量等信息。这样可以清楚地了解整个算力网络的结构和资源分布情况。 | 黄胜兰/张凌 | 40 | T+40 | T+80
|  | 算力网络的任务信息 | 1、展示执行任务的多维度统计分析，包括按用户、组织、供应商、任务完成状态等维度进行统计和分析。还可以显示任务信息的变化趋势，帮助了解算力网络任务的动态情况。 | 黄胜兰/张凌 | 40 | T+40 | T+80
|  | 算网资源的态势感知 | 1、展示资源池的分布和拓扑架构，并提供实时性能、运行热点、事件告警等信息。这样可以实时监测算力资源的状态和运行情况，及时发现问题并采取相应的措施。 | 黄胜兰/张凌 | 40 | T+80 | T+120
|  | 算力资源的运营分析 | 1、用户、组织维度的资源使用效率分析、成本费用占比分析、算力调度任务申请的分析等功能。还可以给出资源使用的优化建议，帮助提高算力资源的利用效率和运营效益。 | 黄胜兰/张凌 | 40 | T+80 | T+120
| 算网资源数据 | 物理节点配置数据对接 | 1、对接超算平台的物理资源GPU配置时间、C PU配置数据、磁盘配置数据 | 崔厚健 | 15 | T‘+5 | T+20 | 前提条件具备
| 算网用户认证 | 认证对接 | 1、主要对接客户已有认服务实现平台之间单点登录 | 杨力/魏显飞 | 5 | T‘+20 | T+25
|  | 用户同步 | 1、实现超算平台用户信息同步 | 杨力/魏显飞 | 5 | T+13 | T+18
|  | 组织同步 | 1、提供算网平台组织信息同步 | 杨力/魏显飞 | 5 | T+18 | T+23
| 测试验证 | 功能测试 | 1、业务功能测试 | 于钊 | 8 | T+120 | T+128
|  | 验证上线 | 1、部署环境 | 于钊 | 2 | T+128 | T+130

## 产品计划 (2)
产品：超算产品整体迭代计划 |  | 功能点 | 功能说明 | 责任人 | 工作量/人天 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 备注
Phase I.产品开发阶段Implement | [8 empty] | T：开始时间 | T'：商务时间
| 准备条件 | 环境准备 | 1、提供傲飞超算的监控和操作管理的API文档 2、提供监控告警接口API文档 3、提供物理资源数据获取的API文档 4、通过ADDC的监控管理的API文档 5、提供方心科技的超算平台的API文档 6、提供傲飞的连接测试验证环境 7、提供方心科技的超算平台的测试验证环境 8、通过ADDC的监控管理的测试验证环境 |  | 5 | T+0 | T‘
算网融合计划 | 系统设计 | 结构设计 | 1、业务流程设计 2、算网大脑相关模块结构设计 3、系统接口设计 | 李远君/梓健/李春义 | 15 | T+0 | T+15
| 原型设计 | 业务原型设计 | 1、算网大脑驾驶舱设计 2、算网调度任务表单设计 3、算网调度任务分解表单设计 4、算网调度方案设计 | 黄胜兰 | 10 | T+13 | T+23
| 算网大脑驾驶舱 | 算网组织管理 | 组织管理支持系统管理员以树形结构配置多级组织关系，并支持各组织下用户关联与部门管理。包括客户注册管理、客户信息管理等。为组织配属云环境，通过组织管理隔离云资源，对虚拟环境执行精细化管理及配额管理 | 黄胜兰/何动豪 | 10 | T+0 | T+10
|  | 算网供应商管理 | 包含供应商认证管理、供应商信息管理等功能，对使用算力网络的用户和为算力网络提供资源和服务的供应商实现统一管理。同时将供应商资源与组织用户关联，直接从供应商云平台导入组织关系，不用重新创建用户及组织结构； | 黄胜兰/何动豪 | 10 | T+10 | T+20
|  | 算网资源性能管理 | 对算网资源进行数字化管理，包括算网资源（算力网络的资源总量、分配率、可用量等）、算网拓扑（各类资源的资源关联拓扑）、算网商品（以服务目录方式提供算网环境的资源和服务的申请和使用） | 黄胜兰/何动豪 | 10 | T+20 | T+30
|  | 算网资源能力管理 | 1、展示算力资源的状态、性能和负载情况：通过图表、仪表盘、报表等可视化方式，将算力资源的状态、性能指标（如CPU利用率、内存利用率、网络流量等）、负载情况（如任务分配情况、任务完成情况等）进行实时展示 | 崔厚健 | 10 | T+58 | T+68 | 前提条件具备
|  | 算网商品管理 | 算网商品以服务目录方式提供算网环境的资源和服务的申请和使用等功能 | 黄胜兰/何动豪 | 10 | T+30 | T+40
| 算网感知引擎 | 算力度量建模 | 1、对于算力资源，从资源数量、供需关系、时空属性三个维度进行描述，实现对各类算力资源的统一度量建模 | 崔厚健 | 10 | T+13 | T+23 | 前提条件具备
|  | 智算/超算平台管理 | 1、通过API接口对智算/超算平台进行纳管，感知和监控；支持算网资源拓扑呈现展示 | 崔厚健 | 10 | T+23 | T+33 | 前提条件具备
|  | 云平台数据采集 | 1、采集到的数据包括性能数据（如CPU利用率、内存利用率）、告警数据、日志数据 | 崔厚健 | 15 | T+33 | T+48 | 前提条件具备
|  | 数据存储与处理 | 1、将采集到的数据汇聚、存储和处理，以提供快速访问和查询 | 崔厚健 | 10 | T+48 | T+58 | 前提条件具备
| 算网意图引擎 | 意图识别多级分解模型 | 1. 根据语义理解模型拆解需求信息 2. 根据以往经验数据构建模型，将拆解后的需求转化成配置数值信息 | 黄胜兰/梓健/李春义 | 5 | T+68 | T+73 | 前提条件具备
业务配置转化模块
|  | 任务分解表生成模块 |  | 梓健/李春义 | 10 | T+13 | T+23
算网资源池管理模块
| 算网编排引擎 | 多目标求解模型 | 根据配置信息，总和资源池剩余以及约束信息进行编排 | 梓健/李春义 | 10 | T+23 | T+33
任务调度多维度方案生成模块
建议方案审批流程管理
| 算网调度引擎 | 文件上传管理组件 | 1.文件上传 2.文件分类 3.文件查询 | 李远君 | 10 | T+13 | T+23 | 前提条件具备
|  | 训练管理组件 | 1.新增 2.上传 3.查询 | 李远君 | 10 | T+13 | T+23 | 前提条件具备
|  | 模型评估组件 | 1.创建模型 2.查询模型列表 3.查询模型详情 4.查询模型版本列表 5.查询模型版本详情 | 李远君 | 15 | T+23 | T+38 | 前提条件具备
|  | 推理服务组件 | 1.任务分类：调优任务，预训练任务 2.任务管理 3.任务创建 4.任务列表 5.任务详情 6.资源查询 | 李远君 | 15 | T+23 | T+38 | 前提条件具备
|  | 任务执行可视化管理 | 1.创建模型评估 2.查看模型评估列表 3.查看模型评估详情 | 李远君 | 10 | T+38 | T+48 | 前提条件具备
|  | 推理服务 | 1.创建推理服务 2.保存模型服务 3.查询模型列表 4.查询模型详情 5.查询模型版本 | 李远君 | 15 | T+38 | T+53 | 前提条件具备
|  | 剩余资源查询 | 1.查询用户AI剩余资源 2.查询用户存储配额 | 李远君 | 10 | T+48 | T+58 | 前提条件具备
|  | 任务调度方案蓝图绘制编排模块 | 1.蓝图创建 2.蓝图配置 3.蓝图组件配置 4.蓝图列表查询 5.蓝图详情查询 6.蓝图状态查询 | 李远君/王洪雨 | 30 | T+53 | T+83
| 算网大屏展示 | 算力网络的算力信息 | 1、显示资源池的分布和拓扑架构，以及每个资源池的特征、属性和算网资源的总量、使用率、可用量等信息。这样可以清楚地了解整个算力网络的结构和资源分布情况。 | 黄胜兰/张凌 | 40 | T+40 | T+80
|  | 算力网络的任务信息 | 1、展示执行任务的多维度统计分析，包括按用户、组织、供应商、任务完成状态等维度进行统计和分析。还可以显示任务信息的变化趋势，帮助了解算力网络任务的动态情况。 | 黄胜兰/张凌 | 40 | T+40 | T+80
|  | 算网资源的态势感知 | 1、展示资源池的分布和拓扑架构，并提供实时性能、运行热点、事件告警等信息。这样可以实时监测算力资源的状态和运行情况，及时发现问题并采取相应的措施。 | 黄胜兰/张凌 | 40 | T+80 | T+120
|  | 算力资源的运营分析 | 1、用户、组织维度的资源使用效率分析、成本费用占比分析、算力调度任务申请的分析等功能。还可以给出资源使用的优化建议，帮助提高算力资源的利用效率和运营效益。 | 黄胜兰/张凌 | 40 | T+80 | T+120
| 算网资源数据 | 物理节点配置数据对接 | 1、对接超算平台的物理资源GPU配置时间、C PU配置数据、磁盘配置数据 | 崔厚健 | 15 | T‘+5 | T+20 | 前提条件具备
| 算网用户认证 | 认证对接 | 1、主要对接客户已有认服务实现平台之间单点登录 | 杨力/魏显飞 | 5 | T‘+20 | T+25
|  | 用户同步 | 1、实现超算平台用户信息同步 | 杨力/魏显飞 | 5 | T+13 | T+18
|  | 组织同步 | 1、提供算网平台组织信息同步 | 杨力/魏显飞 | 5 | T+18 | T+23

## 产品计划 (外部原始）
阶段 | 阶段 | 功能模块 | 功能说明 | 责任人 | 工作量/人天 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 备注
| 前提准备 | 1、提供傲飞超算的监控和操作管理的API文档 2、提供监控告警接口API文档 3、提供物理资源数据获取的API文档 4、通过ADDC的监控管理的API文档 5、提供方心科技的超算平台的API文档 6、提供傲飞的连接测试验证环境 7、提供方心科技的超算平台的测试验证环境 8、通过ADDC的监控管理的测试验证环境 | 1、提供傲飞超算的监控和操作管理的API文档 2、提供监控告警接口API文档 3、提供物理资源数据获取的API文档 4、通过ADDC的监控管理的API文档 5、提供方心科技的超算平台的API文档 6、提供傲飞的连接测试验证环境 7、提供方心科技的超算平台的测试验证环境 8、通过ADDC的监控管理的测试验证环境 |  | 5 | T+0 | T‘
算网融合计划 | 系统设计 | 1、业务流程设计 2、算网大脑相关模块结构设计 3、系统接口设计 | 1、业务流程设计 2、算网大脑相关模块结构设计 3、系统接口设计 | 李远君/梓健/李春义 | 15 | T+0 | T+15
| 原型设计 | 1、算网大脑驾驶舱设计 2、算网调度任务表单设计 3、算网调度任务分解表单设计 4、算网调度方案设计 | 1、算网大脑驾驶舱设计 2、算网调度任务表单设计 3、算网调度任务分解表单设计 4、算网调度方案设计 | 黄胜兰 | 10 | T+13 | T+23
| 算网大脑驾驶舱 | 1、算网组织管理 | 组织管理支持系统管理员以树形结构配置多级组织关系，并支持各组织下用户关联与部门管理。包括客户注册管理、客户信息管理等。为组织配属云环境，通过组织管理隔离云资源，对虚拟环境执行精细化管理及配额管理 | 黄胜兰/何动豪 | 10 | T+0 | T+10
|  | 算网供应商管理 | 包含供应商认证管理、供应商信息管理等功能，对使用算力网络的用户和为算力网络提供资源和服务的供应商实现统一管理。同时将供应商资源与组织用户关联，直接从供应商云平台导入组织关系，不用重新创建用户及组织结构； | 黄胜兰/何动豪 | 10 | T+10 | T+20
|  | 算网资源性能管理 | 对算网资源进行数字化管理，包括算网资源（算力网络的资源总量、分配率、可用量等）、算网拓扑（各类资源的资源关联拓扑）、算网商品（以服务目录方式提供算网环境的资源和服务的申请和使用） | 黄胜兰/何动豪 | 10 | T+20 | T+30
|  | 算网资源能力管理 | 1、展示算力资源的状态、性能和负载情况：通过图表、仪表盘、报表等可视化方式，将算力资源的状态、性能指标（如CPU利用率、内存利用率、网络流量等）、负载情况（如任务分配情况、任务完成情况等）进行实时展示 | 崔厚健 | 10 | T+58 | T+68 | 前提条件具备
|  | 算网商品管理 | 算网商品以服务目录方式提供算网环境的资源和服务的申请和使用等功能 | 黄胜兰/何动豪 | 10 | T+30 | T+40
| 算网感知引擎 | 算力度量建模 | 1、对于算力资源，从资源数量、供需关系、时空属性三个维度进行描述，实现对各类算力资源的统一度量建模 | 崔厚健 | 10 | T+13 | T+23 | 前提条件具备
|  | 智算/超算平台管理 | 1、通过API接口对智算/超算平台进行纳管，感知和监控；支持算网资源拓扑呈现展示 | 崔厚健 | 10 | T+23 | T+33 | 前提条件具备
|  | 云平台数据采集 | 1、采集到的数据包括性能数据（如CPU利用率、内存利用率）、告警数据、日志数据 | 崔厚健 | 15 | T+33 | T+48 | 前提条件具备
ADDC网络环境管理
|  | 数据存储与处理 | 1、将采集到的数据汇聚、存储和处理，以提供快速访问和查询 | 崔厚健 | 10 | T+48 | T+58 | 前提条件具备
| 算网意图引擎 | 意图识别多级分解模型 | 1. 根据语义理解模型拆解需求信息 2. 根据以往经验数据构建模型，将拆解后的需求转化成配置数值信息 | 黄胜兰/梓健/李春义 | 5 | T+68 | T+73 | 前提条件具备
业务配置转化模块
|  | 任务分解表生成模块 |  | 梓健/李春义 | 10 | T+13 | T+23
| 算网编排引擎 | 算网资源池管理模块
|  | 多目标求解模型 | 根据配置信息，总和资源池剩余以及约束信息进行编排 | 梓健/李春义 | 10 | T+23 | T+33
任务调度多维度推荐方案生成模块
推荐方案审批确认流程管理
任务调度方案蓝图绘制编排模块
| 算网调度引擎 | 文件上传管理组件 | 1.文件上传 2.文件分类 3.文件查询 | 李远君 | 10 | T+13 | T+23 | 前提条件具备
|  | 训练管理组件 | 1.新增 2.上传 3.查询 | 李远君 | 10 | T+13 | T+23 | 前提条件具备
|  | 模型评估组件 | 1.创建模型 2.查询模型列表 3.查询模型详情 4.查询模型版本列表 5.查询模型版本详情 | 李远君 | 15 | T+23 | T+38 | 前提条件具备
|  | 推理服务组件 | 1.任务分类：调优任务，预训练任务 2.任务管理 3.任务创建 4.任务列表 5.任务详情 6.资源查询 | 李远君 | 15 | T+23 | T+38 | 前提条件具备
|  | 任务执行可视化管理 | 1.创建模型评估 2.查看模型评估列表 3.查看模型评估详情 | 李远君 | 10 | T+38 | T+48 | 前提条件具备
| 算网大屏展示 | 算力网络的算力信息 | 1、显示资源池的分布和拓扑架构，以及每个资源池的特征、属性和算网资源的总量、使用率、可用量等信息。这样可以清楚地了解整个算力网络的结构和资源分布情况。 | 黄胜兰/张凌 | 40 | T+40 | T+80
|  | 算力网络的任务信息 | 1、展示执行任务的多维度统计分析，包括按用户、组织、供应商、任务完成状态等维度进行统计和分析。还可以显示任务信息的变化趋势，帮助了解算力网络任务的动态情况。 | 黄胜兰/张凌 | 40 | T+40 | T+80
| 算网用户认证 | 认证对接 | 1、主要对接客户已有认服务实现平台之间单点登录 | 杨力/魏显飞 | 5 | T‘+20 | T+25
|  | 用户同步 | 1、实现超算平台用户信息同步 | 杨力/魏显飞 | 5 | T+13 | T+18
|  | 组织同步 | 1、提供算网平台组织信息同步 | 杨力/魏显飞 | 5 | T+18 | T+23

## 产品计划 工作量
| 阶段 | 功能模块 | 工作量
| 前提准备 | 1、提供傲飞超算的监控和操作管理的API文档 2、提供监控告警接口API文档 3、提供物理资源数据获取的API文档 4、通过ADDC的监控管理的API文档 5、提供方心科技的超算平台的API文档 6、提供傲飞的连接测试验证环境 7、提供方心科技的超算平台的测试验证环境 8、通过ADDC的监控管理的测试验证环境 | 8
| 系统设计 | 业务流程设计 | 10
|  | 算网大脑相关模块结构设计 | 5
算网融合计划 |  | 系统接口设计 | 8
| 原型设计 | 1、算网大脑驾驶舱设计 2、算网调度任务表单设计 3、算网调度任务分解表单设计 4、算网调度方案设计 | 20
| 算网大脑驾驶舱 | 算网组织管理 | 5
|  | 算网供应商管理 | 5
|  | 算网资源性能管理 | 10
|  | 算网资源能力管理 | 5
|  | 算网商品管理 | 5
|  | 算网调度任务管理 | 10
| 算网感知引擎 | 算力度量建模 | 5
|  | 智算/超算平台管理 | 25
|  | 云平台数据采集 | 10
|  | ADDC网络环境管理 | 30
|  | 数据存储与处理 | 10
| 算网意图引擎 | 意图识别多级分解模型 | 20
|  | 业务配置转化模块 | 25
|  | 任务分解表生成模块 | 15
| 算网编排引擎 | 算网资源池管理模块 | 10
|  | 多目标求解模型 | 20
|  | 任务调度多维度推荐方案生成模块 | 10
|  | 推荐方案审批确认流程管理 | 8
| 算网调度引擎 | 任务调度方案蓝图绘制编排模块 | 10
|  | 文件上传管理组件 | 10
|  | 训练管理组件 | 12
|  | 模型评估组件 | 12
|  | 推理服务组件 | 15
|  | 任务执行可视化管理 | 10
| 算网大屏展示 | 算力网络的算力信息 | 25
|  | 算力网络的任务信息 | 25
| 算网用户认证 | 认证对接 | 8
|  | 用户同步 | 5
|  | 组织同步 | 5
备注：T为经H3C生态部门确认的项目启动日期，时间为自然日