## 投标分工
序号 | 分类 | 具体事项 | 详细描述 | 责任人 | 提交时间 | 备注
待处理事项
关键注意事项
1 | 关键点 | 关键时间 | 十一．质疑截止时间：2025年5月19日17时30分（北京时间） 十二. 答疑截止时间：2025年5月19日18时00分（北京时间） 十三．报价截止时间：2025年5月20日14时00分（北京时间） 十四．评审时间： 2025年5月20日14时00分（北京时间） 评审地点：重庆市江北区建新东路51号附10号金陵大厦B栋二层办公楼205会议室
|  | 报价文件组成 | 14.1报价表（南方数字供应链平台在线填写，如有分项报价表还应在报价文件中按要求填写并提交） 14.2初步评审文件 14.3技术文件 14.4商务文件
|  | 报价文件提交 | 供应商必须在报价截止日期前通过南方数字供应链平台，按照采购文件的要求填写报价信息并上传相关文件。
|  | 允许负偏离 | 对这些一般性条款的任何一项负偏离，将导致评审价在其报价时所报的报价总价基础上增加1%；
|  | 报价表 | ★3.6.3系统中报价总价与分项报价表中价格（优惠前的报价总价折算成最终优惠报价，分项报价进行对应折算）不一致，供应商拒绝按评审委员会及采购人要求进行修正的，将导致其报价被否决。 ★3.7供应商未按照分项报价表格内已明确了的单位、金额、项目、天数进行报价的，需承诺采购文件中明确列出的费用项为免费赠送项，长安汽车不再支付任何额外费用，否则视为无效报价，并取消中选资格； ★3.8对于严重偏离市场价格的报价行为，视为无效报价并取消中选资格。
|  | 字体 | 字体一律用宋体，正文字号为小四号（封面标题为一号加粗，其他为三号加粗）。
上传
2 | 评审 | 初评 | 附表一 初步评审表 自评结果
|  | 关键评审 | 附表二 关键项评审表 自评结果
|  | 一般评审 | 附表三：一般项评审表 自评结果
|  | 价格关键 | 附表四：价格关键条款评审表 自评结果
|  | 价格评审 | 附表五：价格评审表
3 | 评审标准 长安汽车客户之声VOC聆听系统2.0建设项目-评审标准 | 公司综合实力 | 10（分值）
|  | 整体方案 | 20
|  | 技术方案 | 56
|  | 服务团队及经验 | 8
|  | 知识产权和自主可控要求 | 3
|  | 一次性收费要求 | 2
|  | 业务场景配置化承诺要求 | 1
4 | 讲标 | 讲标 | 每家讲标20分钟 +答疑10分钟，应以ppt形式展现，作为报价文件的组成部分，一并提交至南方数字供应链平台;涉及到数字营销系统演示需通过网页打开方式演示. 提案时间： 2025年5月20日14时00分 本项目讲标方式为视频讲标，具体讲标软件使用：腾讯会议，讲标顺序以平台上报名顺序为准，由项目经理统一通知各供应商。 | 张诗彦 | 2025-05-15
5 | 承诺函 | 承诺函 | 供应商应签署并在报价文件中作为附件提供《附件：承诺函 -长安（与初步评审其他资料打包上传）》
投标文件组成
6 | 报价表 | 1、 总报价表 | 招标书 P145（该表仅在南方数字供应链平台中在线填写并提交，（本页请勿填写报价）） | 张诗彦 | 2025-05-15
|  | 2、分项报价表 | 该表仅在南方数字供应链平台中，将签字盖章版分项报价表PDF（或扫描件）和EXCEL版打包上传提交）（本页请勿填写报价） | 张诗彦 | 2025-05-15
|  | 初步评审因素与报价文件对照页码表 | 招标书 P147 | 张诗彦 | 2025-05-15
7 | 初步评审文件 | 1、报价书 | 招标书 P149 | 王依静 | 2025-05-16
|  | 2、法定代表人授权委托书 | 招标书 P150 | 王依静 | 2025-05-16
|  | 3、供应商有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件 | 加盖公章后扫描或照片形式提交，如已“三证合一”提供一份文件即可，招标书 P151 | 王依静 | 2025-05-16
|  | 4、保证金 | 请上传付款凭证，截图、扫描件、复印件均可 招标书 P152 | 王依静 | 2025-05-16
|  | 5、供应商资格证明文件 | 招标书 P153 | 王依静 | 2025-05-16
|  | 6采购文件要求/供应商认为需要提供的其它资料 | 招标书 P154 | 王依静 | 2025-05-16
|  | 关键评审条款、一般评审条款与报价文件对照页码表 | 招标书 P155 | 王依静
8 | 技术文件1 | 技术要求响应表 | 1、技术要求响应/偏离表 招标书 P158 | 陈怡苑
9 | 技术文件2 | 整体方案 | 项目涉及的相关业务领域现状和需求，以及技术规范要求和项目目标、建设内容的理解和说明。对VOC一期建设和VOC二期平台建设相关业务领域现状和需求理解充分准确，提供整体蓝图设计方案，方案目标明确、逻辑清晰、结构完整，覆盖： | 王欣
|  |  | 1）整体平台建设蓝图； | 崔成奎 | 2025-05-15
|  |  | 2）天王星稳定迁移方案； | 张诗彦 | 2025-05-14 | 1.了解天王星平台的组成情况 2.了解天王星平台的迁移要求
|  |  | 3）客情直驱运营方案； | 张诗彦 | 2025-05-14 | 即VOC运营方案
|  | 技术方案 | 数据接入 | 崔成奎 | 2025-05-14 | 与火山有关
|  |  | 数据清洗融合 | 崔成奎 | 2025-05-14 | 与火山有关
|  |  | 分类体系 | 崔成奎 | 2025-05-14
|  |  | 意图识别 | 崔成奎 | 2025-05-14
|  |  | 精准度提升 | 崔成奎 | 2025-05-14
|  |  | VOC直驱机制与流程 | 崔成奎 | 2025-05-14
|  |  | 任务管理平台 | 崔成奎 | 2025-05-14
|  |  | 智能问题和生成式报告 | 崔成奎 | 2025-05-14
|  |  | 可视化分析 | 崔成奎 | 2025-05-14
|  |  | 部署能力 | 崔成奎 | 2025-05-14 | 与火山有关
|  |  | 能力沉淀 | 崔成奎 | 2025-05-14 | 与火山有关
|  | 其他承诺 | 人员配置符合技术要求 | 张诗彦 | 2025-05-14
|  |  | 投标方具备本地服务及时性 | 张诗彦 | 2025-05-14
|  |  | 投标人对平台拥有完整自主知识产权并自主可控 | 张诗彦 | 2025-05-14
|  |  | 确定付费规则 | 张诗彦 | 2025-05-14
|  |  | 投标方具备创新场景的降本能力 | 张诗彦 | 2025-05-14
10 | 技术文件3 | VOC 运营方案 | 提供完整VOC运营管理策略，协同推进 VOC 运营方案落地执行，实现以下核心运营指标： 1.核心数据源小时级（不超过4小时）轮巡采集与识别可视； 2.咨询、建议声音100%闭环； 3.抱怨声音100%闭环响应； 4.VOC采纳率（高价值VOC）≥50%； 5.客户声音实时共享闭环（包含各类原声共享、风险预警、报告共享等）； 6.客户声音识别精准度，私域不低于90%，公域不低于85%；语音、视频转文本精准度不低于95%。 7.所有指标达成目标按项目过程中最高定义要求计算。 | 张诗彦 | 2025-05-14 | 即VOC运营方案，需要拉上建秋讨论
|  | 项目计划 | 1) 6月30日优先完成需求BRD和PRD的评审：项目建设内容和目标除本技术要求文档规定范围外，需同时满足现有长安汽车客户之声VOC平台所具备功能、项目调研需求、PRD技术文档要求，及UAT过程中bug与优化需求。且涉及业务需求中未提及的基础功能能力，项目产品经理需基于主流程和功能的完整性、顺畅性进一步提出补充完善； 2) 7月30前，优先完成： ①核心数据接入，数据清洗，前端可视化应用； ②大语言模型直接问数分析上线。 ③客户体验统一代码的制定。 3) 8月30日前，优先完成： ①完成高价值VOC挖掘，及数据全场景可视化，核心报告在线； ②风险预警及专题场景应用上线； ③完成主动信息共享能力上线。 4) 9月30日前，完成VOC主流程及功能上线： ①完成客情直驱机制建立及功能建设上线，公域咨询VOC机器人自动回复，建议、抱怨等100%闭环管理，运营类、能力类指标达到目标80%水平； ②建立量化评价指标体系，满足改善持续评价与驱动。 5) 11月30日前，完成项目所有内容上线，且运营类、能力类指标达到目标设定水平的100%及以上（运营类、能力类指标达成，截止时间最迟不超过项目上线后2个月）。 | 崔成奎 | 2025-05-14 | 与火山有关
|  | 提供各场景完整的策略方案 | 项目需提供各场景完整的策略方案、系统实施落地、能力持续成长优化运营，乙方承诺使用到的AI算法、技术框架、大模型、对话框架等业内领先的基础能力，模型具备自动优化能力，维保期间免费更新及备案，符合底座技术规范的同时，技术能力长在底座上，最终确保方案实施效果满足客户高效自运营达成业务效果；验收及维保期间需定期开展核心运营指标检验，如未达到指标要求，需免费优化整改达成目标。 | 王欣 | 2025-05-15
|  | 付费方案 | 为完成项目目标、供应商为本项目提供的所有服务均为一次性收费，，包含本项目使用到的三方数据、软件服务。且使用无任何限制：包括用户量，并发量，横向扩展，部署多套环境、license等均无限制。需要交付所有源代码，长安承诺不做对外商用； | 张诗彦 | 2025-05-14 | 与火山有关
|  | 项目安全方案 | 乙方提供该项目安全方案，确保云上数据安全，安全要求不低于行业安全标准。 | 崔成奎 | 2025-05-14 | 与火山有关
|  | 容量方案 | 28) 本项目系统架构、算法能力等需满足至少三年数据增量、语料增量等情况下的业务系统正常运行。且需构建历史数据跑数机制，保障不影响历史全量数据跑数、增量跑数等，系统架构、算法能力需达到全渠道近2年全量跑数周期最长不超过5天，且不影响正常业务运行。涉及主流大模型厂商Saas大模型至少1000亿Token调用量（有效期3年），确保甲方能够正常集成使用系统所有功能。具体主流大模型厂商指DeepSeek、字节豆包、阿里通义、百度文心、腾讯混元、Kimi、智谱AI；涉及算法模型相关需求、建设内容，需同步发起长安汽车modelops管理流程，形成后续解决方案，强化统一管理；项目过程中优先使用天同机器学习平台、智能体开发工具、Canswer等长安内部工具，若无法使用或评估不满足需求，需要将算法能力解耦单独部署，在【盖亚API全生命周期系统-AI算法平台】目录下注册，实现统一纳管。 | 崔成奎 | 2025-05-14 | 与火山有关
|  | 可用性方案 | 30) 参考互联网架构，本项目范围内的系统/功能，满足7*24小时可用；支持不停机发布（热发布，发布期间用户正常使用系统）；支持业务活动高并发情况下系统自动扩容、自动限流机制、确保瞬间高并发情况下，用户正常使用系统；PC端页面从点击到完全展现满足1,3,5要求（80%页面1秒内，10%页面3秒内）；移动端页面从点击到完全展现90%页面在1秒内完成；所有接口从请求到正常返回数据90%在200毫秒内；接口正常返回率99.99% | 崔成奎 | 2025-05-14 | 与火山有关
|  | 弹性扩展方案 | 32) 当系统性能遇到瓶颈时，本系统可以水平扩展，分析系统问题，针对问题增加相关系统节点，重新进行负载均衡；也可以进行垂直扩展，在节点处理器，主存，存储或网络接口进行扩展时，系统可以垂直或向上扩展，以满足每个系统更多的请求，通过增加处理器数量或主存来扩展，以在同一硬件中托管更多的虚拟服务器，增加系统的吞吐量，降低系统延迟，使用户和系统的交互更好。 | 崔成奎 | 2025-05-14 | 与火山有关
|  | 交付物 | 33) 保证平台开放性，承诺交付验收时提供全部源代码及相关说明文档。提供完整的数据接入及数据服务的接口及相关说明文档。提供产品完整的数据字典及相关说明文档。 | 崔成奎 | 2025-05-14 | 与火山有关（如果有HiAgent）
|  | 部署方案 | 34) 1. AI算法模型及工具可解耦部署，工具可独立复用，算法能力提供可复用的调用接口；2. 能明确算法模型相关能力设计方案及部署实施方案，可赋能自主掌控； | 崔成奎 | 2025-05-14 | 与火山有关
|  | 运维方案 | 35) 提供平台运维能力证明，承诺平台能支撑高并发，保证活动期间系统资源具备伸缩性，保证平台稳定，提供大数据平台升级过程截图证明，支持滚动升级能力，保证业务不中断，一次升级少量节点，循环滚动，直至集群所有节点完成升级能力。 | 崔成奎 | 2025-05-14 | 与火山有关
|  |  | 18) 项目上线后，建立自动巡检机制，确保业务功能正常，数据准确，出现故障第一时间早于业务发现问题。 | 崔成奎 | 2025-05-14 | 与火山有关
|  |  | 19) 后续运维中，涉及 数据接入+数据开发，运维供应商要有对应资质提供服务，保障数据安全；运维费用包括系统运维和数据运维（接入+开发），两类运维工作应可以独立进行，且总费用不超过本期项目建设费用的30% | 崔成奎 | 2025-05-14 | 与火山有关
|  | 需求应对方案 | 项目需求，招标书P66 | 崔成奎 | 2025-05-14
|  | 业务需求应对方案 | 五、业务需求 招标书P117 | 崔成奎 | 2025-05-14
|  | 系统平台方案 | 六、系统平台 招标书P122 | 崔成奎 | 2025-05-14
|  | 项目实施方案 | 七、项目实施 招标书P129 | 崔成奎 | 2025-05-14
|  | 项目服务方案 | 九、系统服务 招标书P135 | 崔成奎 | 2025-05-14
11 | 商务文件 | 1、承诺函 -长安 | （与初步评审其他资料打包上传） （签署盖章的扫描件） | 张诗彦 | 2025-05-14
|  | 2、商务条款响应/偏离表 | 2、商务条款响应/偏离表 P161 | 张诗彦 | 2025-05-14
12 | 标书检查 | 投标书终稿评审 | 1、核对所有商务资质。 2、核对技术偏离表、服务偏离表。 3、核对响应文件格式 4、核对商务价格 5、授权函之后插入客户经理身份证 6、采购文件委托书 7、有目录索引、编页、排版等制作规范，证件复印件正文内容清晰 | 张诗彦 | 2025-05-14
13 | 标书上传 |  |  | 张诗彦 | 2025-05-14

## 盖章件
序号 | 盖章件 | 是否申请 | 备注
1 | 投标函
2 | 保密承诺书
3 | 法定代表人授权委托书
4 | 营业执照 | 已获取电子件
5 | 财务报告 | 已获取电子件
6 | 纳税证明 | 已获取电子件
7 | 供应商信用记录 | 已获取电子件 | 盖投标专用章
8 | 厂商对指定唯一协议供货商的授权函
9 | 投标专用章使用说明函
10 | 无重大违法记录书面声明
11 | 服务承诺函
12 | 供货周期承诺
13 | 生产制造厂家声明
14 | 投标产品价格承诺函