## Sheet1
模块名称 | 功能分析 | 工作内容 | 报价 | 备注 | 税率
应用功能开发 | 企业资质审核应用开发 | 企业工商信息知识库搭建 | 250000 |  | 6%
|  | 文档OCR解析、多知识库联动信息校验 | 250000 |  | 6%
系统集成 | 集成OA系统 | 需要对接公司内部oa协作办公系统 | 150000
Deepseek一体机 | 2U机架式服务器 CPU：Intel Xeon Platinum 8350C processor 32C 2.6GHz 240W*2 内存：DDR4-3200 32G RDIMM*16 硬盘：SATA-HDD 4T 7.2K *4 + SATA-SSD 480G*1+NVMe-SSD 4T*1 网络：25G 光口双口CX6*1 加速卡：Nvidia L20-48G-PCIE*4 硬件维保服务：5x9*3年 软件维保服务：7x24*1年 软件：DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B； | 提供友好的UI界面，方便用户实时处理任务，提供三种访问方式，web，API和客户端预集成; 硬件驱动、系统固件、DeepSeek软件栈，部署时间小时级; Web前端可视化操作安装界面，真正实现开箱即用，便捷用户使用; 高达1.6Tbps专用机间互联带宽，可水平扩展至百卡乃至万卡超大规模集群; 支持联网搜索、8bit无损精度量化推理等; | 270000
合计报价 |  |  | 920000
项目实施计划
阶段 | 任务 | 目标 | 时间
阶段一 | 需求细化与数据准备 | 明确具体需求，收集必要数据，为后续开发奠定基础 | 1.5周
阶段二 | OCR模块开发与训练 | 实现高精度的关键信息提取 | 2周-3周
阶段三 | 知识库构建与数据接入 | 建立可靠的企业信息基准库 | 2周
阶段四 | 核准校验开发 | 实现核心的业务规则比对逻辑 | 1.5周
阶段五 | 系统集成与测试 | 将各模块串联，进行全面的端到端测试和优化 | 2周
阶段六 | 用户验收测试与上线准备 | 获得业务方认可，准备生产环境部署 | 0.5周