## Sheet1
合同序号 | 名称 | 问题明细 | 合同内容
1 | 本地-软件-算网大脑驾驶舱 | 第1点的（5）、（6）；第2点的（1）、（2）；6、78大点无法演示 | 1、算网组织管理功能：组织管理支持系统管理员以树形结构配置多级组织关系，并支持各组织下用户关联与部门管理。包括客户注册管理、客户信息管理等。为组织配属云环境，通过组织管理隔离云资源，对虚拟环境执行精细化管理及配额管理。 | （5）组织配属云环境：通过组织管理功能，每个组织可以被分配独立的云环境。实现不同组织之间的资源隔离，每个组织可以独立使用和管理自己的云资源；
（6）精细化管理和配额管理：包括对资源的分配、配置和监控。同时，还可以设置配额管理，以限制每个组织在云环境中的资源使用；
|  |  | 2、算网供应商管理功能：包含供应商认证管理、供应商信息管理等功能，对使用算力网络的用户和为算力网络提供资源和服务的供应商实现统一管理。同时将供应商资源与组织用户关联，直接从供应商云平台导入组织关系，不用重新创建用户及组织结构。 | （1）供应商认证管理： 系统提供供应商认证管理功能，用于对供应商进行认证和审核。管理员可以对供应商的身份和资质进行验证，确保只有合格的供应商才能提供资源和服务；
（2） 供应商信息管理：管理员可以管理供应商的名称、联系方式、地址等，方便地查看和管理供应商的基本信息；
|  |  | 6、算网资源申请流程管理：系统默认提供标准申请流程，对算网资源的自助化申请、审批、部署、运维和工单处理，定义在这些任务处理的过程或服务配置过程的方法和策略，同时也支持有管理权限的用户通过流程设计器定义灵活的各项服务所需的流程，对算网资源的申请、运维操作、回收进行控制，对算网资源的申请进行管控。 | （1）标准申请流程：系统默认提供标准的申请流程，覆盖算网资源的自助化申请、审批、部署、运维和工单处理等任务。这些任务处理过程和服务配置方法既可以加速用户对资源的获取和使用，又可以确保资源的高效运维和管理；
（2）自定义流程设计：具有管理权限的用户可以通过流程设计器定义灵活的申请流程，以适应特定服务的需求。通过自定义流程，可以对算网资源的申请、运维操作和回收等过程进行精细化的管控和控制，进一步提高资源管理的灵活性和效率；
|  |  | 7、算网资源审批流程管理：系统默认提供标准审批流程，服务目录均可以和审批流程进行多对一绑定，审批流程支持多审批人会商，依据包括资源配额情况、资源利用率，审批的执行结果可以通过邮件的形式发给干系人。 | （1）标准审批流程：系统默认提供了标准的审批流程，可以覆盖不同类型的服务申请和审批过程。通过将服务目录与审批流程进行绑定，可以确保不同服务的审批流程与具体需求相匹配；
（2）多审批人会商：审批流程支持多个审批人进行会商，可以灵活地决定申请是否通过。审批人可以根据资源配额情况和资源利用率等依据进行审批决策，确保资源的合理分配和利用；
（3）审批结果通知：审批的执行结果可以通过邮件的形式发送给相关人员，提供实时反馈和通知。这样有助于干系人及时获得审批结果，做出相应的调整和决策；
（4）流程自定义配置：为了应对不同业务和流程变化的问题，用户可以根据实际业务操作中流程的变化，自定义相关流程。通过可视化图形界面和拖拉拽方式，用户可以快速设计业务流程和审批节点的相关审批人员，提升工作效率。
|  |  | 8、算网运营管理功能：对算网调度过程中产生的各类数据进行统计分析，提供运营报告，包括：算网用量、算网账单、算网性能、算网任务等数据的生命周期管理统计分析报告。 | （1）算网用量报告：该报告反映算力网络各资源池的资源总量、使用率和可用量等信息。通过分析资源的使用情况，评估和管理资源的利用率和可用性；
（2）算网性能报告：该报告反映算力网络各资源池的算力资源和网络资源的周期性性能统计。通过对算力资源和网络资源的性能数据进行分析，评估和优化资源的性能和效率；
（3）算网账单报告：该报告反映算力网络资源使用的成本费用统计，包括各种业务和任务对资源的占用情况。通过对资源的费用统计分析，对成本进行控制和优化；
（4）算网任务报告：该报告反映算力网络任务的执行情况统计，按组织、类型、完成状态等多种维度进行统计分析。通过对任务的执行情况进行分析，可以评估和监控任务的执行效果；
（5）算网生命周期管理报告：该报告记录算力网络任务的详细操作过程和执行状态，支持多重筛选和快速查询，实现任务的操作溯源。通过对任务生命周期的管理和记录，可以提高任务管理的效率和可追溯性。
2 | 本地-软件-算网感知引擎 | 第6大点无法展示 | 6、网络展示功能：通过可视化手段对网络资源的状态、性能和负载情况实时展示。 | （1）实时展示网络资源的状态、性能和负载情况：通过图表、仪表盘、报表等可视化方式，将网络资源的状态、性能指标（如带宽利用率、延迟、丢包率等）、负载情况（如连接数、传输速率等）进行实时展示。直观地了解网络资源的运行情况和变化趋势，为后续的监控、调度和优化提供参考依据； | ADDC？
（2）网络资源监控：通过对网络资源进行可视化展示，可以实时监控网络资源的使用情况和性能状况。监控可以包括对网络设备的实时状态、连接数、带宽利用率、延迟等进行监测和预警，及时发现网络故障和瓶颈，采取相应的措施；
（3）网络资源调度和优化 ：通过对展示的数据进行分析和比较，对网络资源进行调度和优化。根据带宽利用率和负载情况，进行流量的动态调度和管理，以平衡网络资源的负载和提高性能。还可根据延迟、丢包率等指标，优化网络设备的配置和路由设置，提升网络传输效率和稳定性。
3 | 本地-软件-算网意图引擎 | 第一大点无法展示，并且功能与驾驶舱存在重复 | 一、具体的算法与技术如下： | 1、自然语言处理（NLP）：算网意图引擎系统使用自然语言处理技术对用户需求进行文本分析。这包括词法分析、句法分析、语义理解等操作，以提取出关键信息，并理解用户需求的真实意图。NLP技术可以帮助系统识别实体、短语、关键词等，并理解它们之间的关系和含义。
2、业务规则和先验知识：算网意图引擎系统需要配置一些业务规则和算网领域专业知识，这些知识可以帮助系统理解用户需求并推断用户的意图。例如，系统可能知道某些类型的用户需求通常需要特定的资源或服务等级，这可以帮助系统根据算网领域专业知识进行快速匹配和分类。
3、数据分析和机器学习：算网意图引擎系统可能会使用数据分析和机器学习技术，通过对大量数据的分析来识别模式和趋势，并利用这些模式和趋势来理解用户需求。通过机器学习和深度学习算法的训练，系统可以不断提高对用户需求的预测准确性。
4、反馈和优化：算网意图引擎系统会根据用户的反馈和交互信息进行优化。通过收集用户的反馈和评价，系统可以不断改进对用户需求的解读和理解，提高自身的性能和准确性。
4 | 本地-软件-算网编排引擎 | 第1点第（3）和（4）无法进行功能展示 | 1、算网联合编排功能：针对多样性，定制化的算网融合服务需求，基于算力和网络的原子能力进行灵活组合，一体化编排，设计产品服务模型，并以模板的形式固化所需的资源、服务、策略和配置，实现流程、模型等因子的通用化，标准化，实现算网业务统一编排、部署和保障。 | （3） 设计产品服务模型：用户可以基于算网联合编排功能，设计自己的产品服务模型，以满足特定的业务需求，并提供给其他用户使用；
（4） 流程和模型通用化：提供丰富的算力和AI智能平台的能力组件，并根据任务需求进行灵活组合。提供组件的配置参数选项，允许根据具体业务需求进行精确的调整。提供标准化的流程和模型设计规范，以确保算网业务的可复用性和互操作性；
|  | 第2点无法证明功能实现，建议将算法模型选择、约束条件添加、数学建模分析过程写成文档，并提供功能说明。 | 2、多目标求解功能：基于算法模型（例如NSGA-II: 基于精英策略的非支配排序遗传算法；MOPSO : 多目标粒子群算法），添加约束条件，例如资源利用率最高、能耗最优、带宽利用率最大、综合成本最小等，然后基于约束条件的多目标优化，来数学建模分析。 | （1）算法模型选择：通过选择算法模型（如NSGA-II和MOPSO），可以应用精英策略的非支配排序遗传算法或多目标粒子群算法来进行多目标优化。
（2）约束条件添加：在进行多目标优化时，需要考虑约束条件。这些约束条件可以包括资源利用率最高、能耗最优、带宽利用率最大、综合成本最小等。通过添加约束条件，可以限制优化的搜索空间，使优化的结果满足特定的要求和限制；
（3）数学建模分析：多目标求解功能可以基于约束条件进行数学建模分析。通过将问题转化为数学模型，并利用优化算法进行求解，可以找到一组最优解的近似集合。帮助用户了解多个目标之间的权衡关系，并进行决策和优化；
编排引擎中的所支持的多目标最优解的算法可通过命令行的方式体现，可以配置具体算法，也可以给予较长时间充分对比，分析各种算法优劣，优化采用最适合的算法
|  | 第3点没有看到物理拓扑可视化功能 | 3、算网业务物理拓扑可视功能：用户业务的算网编排结果以物理拓扑可视化的形式呈现，展示用户业务的多任务在算力中心的分布以及路径信息。 | （1）用户业务编排结果的逻辑拓扑可视化：算网业务逻辑拓扑可视功能可以将用户的业务编排结果以逻辑拓扑视图的形式呈现出来。直观地显示多个业务任务之间的调用关系和依赖关系。用户可以通过可视化图形了解任务之间的执行顺序、数据传输路径等信息；
（2）通用计算类任务的推荐方案列表展示：以物理拓扑呈现推荐结果在实际资源池中的分布情况和关联路径。在这种视图中，任务的资源请求以可视化元素的方式在计划分配资源池中呈现，例如资源池节点上的颜色、形状、规格、数量等；
|  | 第6点无法功能是否已经实现 | 6、算网拓扑构建功能：主要涉及网络拓扑结构的设计和实施。根据网络和算力资源矩阵，把数据中心内各种设备互相连接起来的物理布局，它能表示出算力服务器、数据中心的网络配置和互相之间的连接。 | （1）设计和实施网络拓扑结构：在算网拓扑构建功能中，算力资源矩阵可以包含资源池在内的各种算力设备，例如服务器、GPU等。网络资源矩阵则可以包含用于互连设备的网络设备，例如交换机、路由器等。通过这些设备的物理布局，可以确定它们之间的位置和连接方式，从而形成一个具体的网络拓扑结构；
（2）构建算网资源拓扑：根据推荐的方案，算网拓扑构建功能可以帮助构建算力资源和网络资源的拓扑结构。根据任务需求和资源状况，可以将算力服务器和数据中心之间的连接关系进行建模和构建。体现满足任务需求的算力和网络资源的关联关系，为算网资源的有效调度和管理提供支持。
|  | 第7点无法功能是否已经实现 | 7、编排引擎下发功能：基于算力和网络约束条件，以及感知到的算网数据，创建多目标优化任务并进行求解，包含算网数据感知，目标任务创建，优化任务求解等多阶段的能力展示。 | （1）确定算力和网络约束条件：在创建多目标优化任务时，通过对于配置模块的操作，对算力资源、网络带宽和延时等参数配置，优化任务的求解结果在可行的算力和网络资源范围内；
（2）感知算网数据：在创建多目标优化任务时，利用感知到的算网数据（设备状态、网络负载、任务需求），通过分析和利用，准确地评估算力和网络资源的情况，为优化任务的创建和求解提供参考；算网状态数据是通过算网感知引擎获得的算网资源池的各种状态和算力数据，并在算网引擎中进行数据存储，并进行相应的视图展现；
（3）创建多目标优化任务：基于算力和网络约束条件以及感知到的算网数据，创建多目标优化任务。这些任务可能涉及到资源调度、任务分配、网络路由等方面的优化目标。在系统中根据任务需求和优化目标采用多目标优化求解算法，输出多种维度的建议方案，如：效率优先、成本优先、效率均衡等维度的任务调度方案；
（4）多目标优化推荐：通过求解算法和优化方法，对创建的多目标优化任务进行求解。在输出的多维度任务调度方案中，会根据用户的倾向性配置直接体现出推荐方案供用户参考，用户可采用推荐方案也可以通过审批流程从多维度的任务调度方案中选择方案；
|  | 第8点无法功能是否已经实现 | 8、基于算网请求的多维约束条件和权重矩阵动态并行计算功能：从Top N候选结果，支持以资源利用率，成本，能耗等多目标进行求解得到最终优选的算和网，并建立网络路径和流量引流，实现算网资源利用率最大化。 | （1）多维约束条件和权重矩阵：在求解过程中考虑多个约束条件，并通过权重矩阵对不同目标的重要性进行调整。这些约束条件可以包括资源利用率、成本、能耗等方面的限制。通过定义合适的权重矩阵，可以根据不同应用需求灵活地调整优化目标的权重；
（2）动态并行计算：利用动态并行计算的方法加速求解过程。通过并行计算，可以同时对多个候选结果进行评估，提高计算效率。动态并行计算还可以根据求解进展情况，灵活地分配计算资源，以获得更快速和准确的求解结果；
（3）最终优选的算网方案：根据多维约束条件和权重矩阵，从Top N候选结果中选择最优的算和网方案。这些方案可以是资源配置、任务调度、网络路径等方面的优化结果。通过综合考虑资源利用率、成本、能耗等多个目标，选择最优的算网方案，以最大化算网资源的利用率；
（4）建立网络路径和流量引流：在选定最优算网方案后，建立适当的网络路径和流量引流策略。通过优化网络路径和流量引导，可以实现算网资源的高效利用，减少网络拥塞和延迟，提高网络性能和用户体验。
5 | 本地-软件-算网调度引擎 | 对整体功能不熟悉，不知道功能如何展示，如何使用
|  | 第1大不能展示编排结果中的指令翻译与下发过程 | 1、算网资源统一调度功能：根据算网编排结果中对算力资源的需求，将其翻译、适配成适合南向算力域的控制指令，并将指令下发给相应的算力域，实现相应算力资源操作； | （1）确定算网编排结果中对算力资源的需求：算网编排是一种对整个网络资源进行规划和调度的过程，其中包括对算力资源的需求。通过对算力资源需求的分析和编排，可以确定需要哪些算力资源以及如何利用它们来执行特定的任务；
（2）将需求翻译、适配成适合南向算力域的控制指令：根据算网编排结果中对算力资源的需求，将需求翻译成适合南向算力域的控制指令。这些指令可能涉及到算力资源的启动、停止、分配、释放等操作，以满足算力资源的需求；
（3）将指令下发给相应的算力域：将适配好的控制指令下发给相应的算力域，即底层实际提供算力的资源域。通过网络通信等方式，将控制指令传递给算力域，并确保指令能够被正确执行。
|  | 第2至6点功能无法证明是否已经实现，既没有文档也不会使用 | 2、通用算力资源调度功能：支持容器、虚拟化资源申请与释放能力，根据用户具体业务需求，以及对CPU、内存、磁盘的需求，动态的对容器和虚拟化资源进行管理。在容器和虚拟化资源方面，会根据用户的需求调整。 | （1）容器资源管理：根据用户的需求以及资源的可用性和预算等因素，对容器资源进行分配和调度。根据用户的具体业务需求，分配合适的CPU、内存、磁盘等资源给容器，以满足其运行要求。一旦容器资源不再使用，系统会及时释放这些资源，以便其他容器或应用程序使用；
（2）虚拟化资源管理：根据用户的需求和系统资源使用情况，为用户分配适当的虚拟机资源。根据业务需求和资源的可用性，动态管理虚拟机的CPU、内存、磁盘等资源分配。当虚拟机资源不再需要时，系统会释放这些资源，以便其他用户或应用程序使用。
|  |  | 3、智算、超算算力资源调度功能：有智算、超算任务编排与下发及资源回收能力，对客户智算、超算业务使用的CPU、GPU、内存、存储、网络等资源整体进行管理。 | （1）智算任务编排与下发：根据客户智算、超算业务的需求，对任务进行编排和调度，将任务下发给相应的资源进行计算。根据任务的复杂度、优先级、资源需求等因素，智能地决策任务的执行顺序和资源分配方式，以实现最优的计算效果；
（2）资源管理：对智算、超算业务使用的CPU、GPU、内存、存储、网络等资源进行全面管理。这包括资源的分配、释放和监控等功能。系统根据智算任务的需求，动态分配合适的资源给任务，以满足其计算需求；
（3）资源回收：当智算、超算任务完成或不再需要资源时，系统会自动回收相应的资源，以便其他任务或用户使用。最大程度地节约资源，并使资源能够被高效地共享和利用。
|  |  | 4、异构（厂商、架构）算力资源调度功能：支持调度不同厂商的算力池资源；支持统一调度不同架构的算力池资源，如ARM算力池、X86算力池等；支持将通用算力需求、智算算力需求、超算算力需求在异构算力资源池间灵活调度。 | （1）支持调度不同厂商的算力池资源：系统能够同时管理和调度来自不同厂商的算力资源。可以将来自不同供应商的服务器、虚拟机、容器等资源纳入同一个算力池中进行管理，从而实现对多供应商算力资源的统一调度和管理。
（2）支持统一调度不同架构的算力池资源：系统能够同时管理和调度不同架构（如ARM、X86等）的算力资源。可以将不同架构的服务器、处理器、加速器等资源纳入同一个算力池中进行管理，以便根据任务的需求动态分配适合的算力资源。
（3）灵活调度不同需求的算力资源：系统能够根据通用算力需求、智算算力需求和超算算力需求的不同，灵活地将任务分配到合适的异构算力资源池中进行计算。支持配额和优先级管理，系统可以根据用户的需求和权限，设置不同算力资源的配额和优先级；
|  |  | 6、数据中心网络调度功能 ：在数据中心内部网络参数配置需要调整时进行参数下发；支持OpenFlow 1.3、NETCONF、OVS-DB、SNMP、SSH等南向接口协议；支持NETCONF协议对物理设备进行管理；支持OVS-DB协议对虚拟交换机vSwitch进行管理。 | （1）参数下发：当数据中心内部网络的参数配置需要进行调整时，系统能够支持将相应的参数下发到网络设备（物理设备和虚拟交换机）中。实现对网络配置的动态调整和灵活管理，以满足不同应用场景和需求的网络要求；
（2）支持多种南向接口协议：系统支持多种南向接口协议，包括OpenFlow 1.3、NETCONF、OVS-DB、SNMP、SSH等。这些接口协议可以用于与网络设备进行交互和管理，通过这些接口，系统可以获取网络设备的状态信息、配置网络参数以及执行其他管理操作；
（3）对物理设备进行管理：系统支持使用NETCONF协议对物理设备（如交换机、路由器等）进行管理。可以通过该协议与物理设备进行交互，配置和查询设备的参数、状态等信息；
（4）对虚拟交换机vSwitch进行管理：系统支持使用OVS-DB协议对虚拟交换机vSwitch进行管理，实现对虚拟网络的配置和管理。
6 | 本地-软件-算网智能引擎 | 无法证明功能是否已经实现，既没有文档也不会使用 | 算网智能引擎结合AI、大数据等技术，实现算网智能编排、算网业务智能感知调优等智能化能力；算网智能引擎通过模型训练和推理服务，为算网系统提供节点能力评估，路径寻优，意图识别，资源调度等AI能力，为算网系统提供智能引擎和AI服务。主要功能如下：
|  |  | 1、智能感知功能：对接网络与算力感知模块，进行样例数据集归集与训练前预处理。 | （1）样例数据集归集：智能感知功能通过与网络感知模块对接，可以获取到网络上的样例数据集，这些样例数据集可能来自不同的来源，例如传感器、监控设备、用户上传等，将这些样例数据集进行归集，以便后续的训练和分析。
（2）训练前预处理：智能感知功能对获取到的样例数据集进行预处理，包括数据清洗、数据去噪、数据标准化等操作。预处理的目的是消除数据中的噪声和异常值，使得数据更加符合训练的要求。
|  |  | 2、模型智能识别功能：可以提供多种模型开发能力，包括向导式、手动式和自动式等。 | （1）向导式模型开发：模型智能识别功能提供向导式的模型开发能力。这意味着用户可以通过简单的导航和选择，使用预定义的模型模板和参数设置来构建模型。这种方式适用于对机器学习和深度学习技术了解有限的用户，能够快速构建模型并运行。
（2）手动式模型开发：除了向导式开发，模型智能识别功能还可以提供手动式的模型开发能力。用户可以根据自己的需求和专业知识，自主设计和定制模型的结构和参数设置。这种方式适用于对机器学习和深度学习技术有一定了解的专业用户。
（3）自动式模型开发：模型智能识别功能还可以提供自动式的模型开发能力。系统可以通过自动化的方式，利用训练数据集自动调整模型的结构和参数，以获取最佳的模型性能。这种方式适用于大规模数据集和复杂任务，能够减轻用户的模型开发工作量。
|  |  | 3、模型生命周期管理功能：包括模型版本管理、权限管理、上下架功能等。 | （1）模型版本管理：模型生命周期管理功能可以帮助用户对模型进行版本管理。当用户对模型进行更新或改进时，可以创建新的版本，并对不同版本的模型进行管理和跟踪，方便用户进行模型迭代和回滚，以及对比不同版本的模型性能和效果。
（2）权限管理：模型生命周期管理功能还包括权限管理功能，用于控制模型的访问和使用权限，用户可以设置不同用户或用户组的权限，包括只读权限、读写权限等，以确保模型的安全性和合规性。
（3）上下架功能：模型生命周期管理功能还提供上下架功能，用于控制模型的发布和使用状态。用户可以将模型上架，使其对外可用，或将模型下架，以停止其使用。根据需求和实际情况，灵活地管理模型的生命周期。
|  |  | 4、推理服务智能识别功能：提供推理服务创建、启动、停止、升级、配置变更、性能监控、推理服务灰度发布、流量控制等能力。 | （1）推理服务创建：推理服务智能识别功能可以帮助用户快速创建推理服务，用户可以根据需求选择模型和数据源，配置推理服务的规模和资源需求，以及定义服务的输入输出接口等。方便用户快速部署和使用推理服务；
（2）启动和停止：推理服务智能识别功能可以帮助用户启动和停止推理服务，用户可以根据需要启动服务，使其对外提供推理功能，或者停止服务，以暂时停止推理功能。根据需求控制服务的运行状态；
（3）升级和配置变更：推理服务智能识别功能还支持升级和配置变更，当用户需要更新模型或调整服务配置时，可以通过该功能实现。用户可以选择要升级的模型版本，以及调整服务的参数和资源配置等；
（4）性能监控：推理服务智能识别功能还可以提供性能监控能力，用户可以实时监控推理服务的性能指标，包括请求响应时间、吞吐量等。帮助用户了解推理服务的运行状况，并进行性能调优和优化；
（5）推理服务灰度发布和流量控制：推理服务智能识别功能还支持推理服务的灰度发布和流量控制。用户可以选择将部分流量引导到新版本的推理服务，并控制流量的比例和调整速率等。在不影响整体服务的情况下，逐步验证新版本的性能和稳定性；
|  |  | 5、智能预警优化功能：基于历史的算网运行状态和性能数据，对业务或资源的运行趋势、状态、负荷、故障和异常进行智能预测以便提前预警和调整。 | （1）历史数据分析：智能预警优化功能可以对历史的算网运行状态和性能数据进行分析。通过对历史数据的统计和分析，可以了解算网业务或资源的运行趋势和状态变化，以及各种异常和故障情况的发生规律；
（2）智能预测：基于历史数据的分析结果，智能预警优化功能可以进行智能预测。通过使用机器学习和统计模型，可以对算网业务或资源的运行情况进行预测，包括负荷水平、性能指标、故障概率等。提前发现潜在的问题和异常情况。
（3）预警和调整：一旦发现潜在的问题或异常情况，智能预警优化功能可以进行预警和调整。预警系统可以即时通知相关人员，并提供详细的预警信息和建议。同时，可以根据预警信息进行相应的调整和优化，以防止问题的发生或扩大；
|  |  | 6、智能性能优化功能：分析当前算网运行性能指标，通过AI 推理、参数寻优算法、路径优化分析等，得出最佳负载均衡策略与算网路径策略。 | （1）当前性能指标分析：智能性能优化功能可以对当前算网的性能指标进行分析。通过对实时的性能指标数据进行监控和分析，可以了解算网的负载状态、性能瓶颈、延迟等情况；
（2）AI推理：基于当前的性能指标分析，智能性能优化功能可以利用AI推理技术进行预测和决策。通过使用机器学习和深度学习等算法，可以预测算网的未来性能趋势，并根据预测结果做出相应的优化策略；
（3）参数寻优算法：智能性能优化功能可以使用参数寻优算法对算网的参数进行优化。通过对算网的参数进行调整和优化，可以改善算网的性能表现，提高负载均衡和资源利用效率；
（4）路径优化分析：智能性能优化功能还可以进行算网路径的优化分析。通过分析不同路径的性能指标和延迟等因素，可以选取最佳的路径策略，以减少数据传输的延迟和提高网络的响应速度；
|  |  | 7、智能数据分析功能：提供算网智能引擎系统，能提供智能数据分析服务的能力。 | （1）数据收集和存储：智能数据分析功能可以收集和存储算网的相关数据，包括算网运行状态、性能指标、业务数据等。通过对这些数据的收集和存储，可以建立起完整的数据集，为后续的分析和处理提供基础；
（2）数据清洗和预处理：智能数据分析功能可以对收集到的数据进行清洗和预处理。这包括去除噪声数据、处理缺失值和异常值等。
（3）数据分析和建模：智能数据分析功能可以进行数据分析和建模。通过应用统计学、机器学习和深度学习等算法和方法，可以对数据进行分析、模式识别、关联规则挖掘等。从数据中提取有价值的信息，揭示数据背后的规律和趋势；
（4）可视化和报告：智能数据分析功能可以将分析结果进行可视化和报告。通过生动图表、图形和可视化工具，可以将数据分析结果以直观的方式展示出来。同时，可以生成详细的报告，向用户提供数据分析的结论、建议和解释；
|  |  | 8、智能决策优化功能：具备提升算网大脑智能化水平功能：具备为算网大脑提供诸如节点能力评估、意图识别、资源调度等智能分析、决策与优化能力。 | （1）节点能力评估：智能决策优化功能可以对算网中的各个节点进行能力评估。通过分析节点的硬件配置、处理能力和负载情况等，可以确定节点的性能指标和能力水平。
（2）意图识别：智能决策优化功能可以通过自然语言处理和机器学习等技术，对用户的意图进行识别。通过分析用户的输入、提取关键信息和上下文理解，可以准确地理解用户的意图和需求。帮助算网大脑更好地与用户进行交互，并提供符合用户意图的决策和优化策略；
（3）资源调度：智能决策优化功能可以进行算网的资源调度。通过分析算网的负载情况、节点能力和用户需求等因素，可以动态地调整资源分配和任务调度，以实现负载均衡和资源优化。提高算网的性能和效率，同时满足用户的需求。
7 | 本地-软件-算网大脑大屏展示模块 | 第3点态势感知缺少实时性能、运行热点等内容 | 3、算网资源的态势感知：展示资源池的分布和拓扑架构，并提供实时性能、运行热点、事件告警等信息。实时监测算力资源的状态和运行情况，及时发现问题并采取相应的措施；
|  | 第5点数字人应用第（1）没有展示模型训练过程、推理过程等内容； | 5、算网应用可视化展示功能：本次项目应用展示部分需要和算网大脑驾驶舱展示大屏相结合，具体应用为湖南工商大学自主研发的数字人应用功能的展示。由数字人应用方全方位展示数字人应用的模型训练、推理和算力使用的过程，并提供语料和文档，使得数字人应用具备介绍算网大脑项目的能力。 | （1）数字人应用功能展示：算网应用可视化展示功能可以将数字人应用的功能以可视化的方式展示出来。这些功能包括模型训练过程、推理过程和算力使用情况等。通过展示这些功能，可以让观众更清楚地了解数字人应用的工作原理和能力；
|  | 第（2）项没有展示模型训练过程内容； |  | （2）模型训练展示：展示数字人应用的模型训练过程，包括数据集准备、特征提取、模型训练和验证等。可以展示模型的训练曲线、准确率等指标，以及所使用的算力资源和计算时间等信息；
|  | 第（3）项没有展示推理过程。 |  | （3）推理过程展示：展示数字人应用的推理过程，包括输入数据的处理、模型推理和输出结果等。可以展示推理的速度和准确率等指标，并与其他算法进行比较，以展示数字人应用的性能和优势；
|  | 第（5）没有提供语料和文档。 |  | （5）提供语料和文档：为了让数字人应用能够介绍算网大脑项目，算网应用可视化展示功能提供相应的语料和文档，用于展示数字人应用对算网大脑项目的理解和描述能力。
8 | 分中心-国产-智算GPU计算服务器 | 无问题
9 | 本地-软件-网络分析器 | 第6大点丢包监控功能未演示 | 6、丢包监控功能：基于丢包镜像（MOD）采集报文在设备内部转发过程中丢包信息和被丢弃的报文，实现全网的丢包分析，包括丢包统计、丢包原因、丢包详情、应用丢包趋势等；
|  | 第7大点的设备分类未找到，（1）（2）（3）（5）对应页面无参数信息 | 7、异常分析功能：概览，分类（网络，设备，协议，Overlay 四大类）对问题故障进行统计，对故障趋势进行预测展示，对当前问题和历史问题进行记录和展示，便于用户快速对问题发现和定位。 | （1）设备类故障：对容量类故障（包含 ACL/MAC/ARP/ND/IPV4 ROUTE/IPV6 ROUTE 表项资源超阈值）进行展示和告警；对状态类故障9包含接口板/网板/整机反复重启以及故障，端口 MMU 堵死、端口协议 down、芯片软失效等故障)数据进行展示；对性能类故障（包含内存泄漏故障等）数据进行展示，便于用户快速对设备类故障的问题发现和定位。
（2）网络类故障：对状态类故障（包含链路闪断、接入二层环路和三层环路、疑似光模块故障、光模块、类型不匹配和设备管理通道中断等故障）详情进行展示；对性能类故障（包含接口拥塞故障）详情进行展示；便于用户快速对网络类故障的问题发现和定位；
（3）协议类故障：对状态类故障（包含 OSPF Router ID 冲突和 Designated Roter ID 冲突等）详情进行展示，对策略类故障（ 包含TCP SYN Flood等 ）详情进行展示，便于用户快速对协议类故障的问题发现和定位；
（5）动态预测：设备 KPI 指标关联预测：光模块诊断，通过采集光模块的各种数据，利用多种机器学习算法建立光模块生命周期模型，全网光模块进行统一诊断，提前发现并提醒更换异常光模块，避免异常光模块影响业务；故障闭环，支持实时采集网络数据，发现网络故障和可能出现的故障，基于机器学习能力对故障进行分析诊断，内置常见故障的处置预案，实现网络故障发现、分析到处置的闭环处理；
|  | 第8大点（2）评估测试未演示，（3）无相关内容 | 8、具备无损网络可视化功能：服务可视，可以纳管服务器，获取并展示服务器的网卡信息，包括IP、名称、类型、厂商、MAC地址、集群等信息。 | （2）具备智能化整体性能评估功能：端到端的各类IB性能评估测试，方便用户随时一键检测无损网络的性能和通信效率，及时发现性能问题；监测网络丢包并分析丢包原因，可列举应用丢包时间和设备全局丢包趋势。
（3）具备ECN 智能调优功能：调优网络设备中各个队列转发的数据流量特征会随时间动态变化，网络管理员通过静态设置ECN门限时，并不能满足实时动态变化的网络流量特征。使能ACN功能，根据现网流量模型进行AI训练，以对网络流量变化进行预测，及时推理出最优的ECN门限，并且支持根据现网流量变化适时调整ECN门限，进行无损队列缓存的精确管控，保障整网的最优性能。
10 | 本地-软件-算力调度器 | 第1大点（5）（6）（8）（11）未演示 | 1、 计算功能：对本地计算资源统一管理，通过对主机的管控，达成对计算资源池的分配，管理，监控的统一操作。 | （5）计算资源池内训练算力调度功能：根据当前负载状况，找到合适的物理服务器节点来承载训练任务；
（6）计算资源池内推理算力部署功能：指定训练好的模型，部署成应用，并提供便捷的应用访问方式；
（8）计算资源高可用功能：具备跨机房跨可用区的负载均衡和故障自动转移功能,以防止单点故障,提升算力资源运行的连续可用性；
（11）跨资源区统一调度功能：将不同位置的计算资源，甚至边缘端的计算资源统一纳入算力调度器调度体系，实现多资源区管理和统一调度，提升资源利用效率；
|  | 第2大点（5）（7）未演示 | 2、 存储功能：提供安全、可靠、低成本的数据存储能力，通过API的方式对接底层存储，提供块存储、文件存储、对象存储等服务。 | （5）存储性能保障功能：提供确定性能的存储能力，比如按IOPS、吞吐性能的指标，为算网任务分配确定性能的存储实例，减少性能浪费或性能波动；
（7）存储资源监控功能：收集存储资源使用率、I/O性能、读写流量等监控指标，帮助用户洞悉存储运行状态，并基于策略进行预警或动态扩容；
11 | 本地-软件-智算管理平台 | 第3大点LDAP认证与同步策略管理、同步策略增删改查功能无法验证；（1）与LDAP相关的都无法验证 | 3、用户管理功能：用户管理功能支持用户登录、个人中心、用户管理、用户组管理、LDAP认证与同步策略管理，其中，个人中心模块提供用户对个人信息的查看和修改功能；用户管理、用户组管理、同步策略管理等模块主要提供用户、用户组、同步策略的增删改查功能；LDAP认证功能主要对接通用LDAP服务器，用于LDAP用户的认证和同步； | （1）用户管理功能：支持用户的登录/退出、用户对自己信息的查看/修改、管理员对用户信息的查看/创建/修改/删除、管理员对用户组信息的查看/创建/修改/删除、管理员对LDAP服务器信息的查看/修改、管理员对LDAP同步策略信息的查看/新增/修改/删除等功能；
|  | 第5大点（2）“支持任务训练运行日志，训练资源消耗可视化监控”未演示；（3）（5）（6）（7）未演示 | 5、模型训练功能：支持模型训练、模型评估、模型预测等功能，支持查看训练情况并不断调整模型参数。训练数据可以事先放置到指定的位置，在提交任务时候进行指定； | （2）任务式建模功能：基于内置框架或者自定义训练镜像进行训练任务创建提交，支持数据集和本地文件作为训练的样本，支持训练任务参数设置。提供停止，删除等训练任务常规管理操作，支持任务训练运行日志，训练资源消耗可视化监控；
（3）可视化pipeline建模功能：可视化pipeline建模将机器学习构建过程抽象为一个包括多个步骤的流水似工作，从数据收集开始直至输出我们需要的最终结果，通过将各个步骤抽象封装为各个相互独立的算子，减少机器学习过程中重复操作。支持对算力进行相关参数配置以及所用资源分配，支持通过简单拖拽来构建出一个完整的机器学习训练过程；
（5）GPU虚拟化功能：系统支持vGPU、MIG以及显存分割的GPU虚拟技术，在小模型训练时，可以将GPU资源按需进行虚拟化分割，提升GPU资源的利用率，降低用户使用成本；
（6）模型评估功能：支持训练成果展示以及对应模型质量的评估，包括loss值、accuracy值，同时支持TensorBoard查看训练模型信息；
（7）模型转换功能：支持模型转换，支持Tensorflow、Pytorch等模型和ONNX模型的相互转换。同时支持对模型的量化，蒸馏等操作，根据推理环境的资源，对模型进行转换后存储到模型仓库；
|  | 第6大点“支持灰度发布”“支持推理服务创建....流量调控功能”未演示 | 6、推理服务功能：提供在线推理服务功能，内置TensorFlow、Pytorch等多种推理框架，并支持用户自定义推理服务框架。面对不同框架下的发布服务不一致问题，支持kserve开源组件发布模型，支持灰度发布，前后处理，自动扩缩容等功能；支持推理服务创建、启动，支持推理服务版本基本信息、占用的CPU，内存和GPU资源详情展示，支持一个推理服务满足两个版本模型文件发布的流量调控功能；
|  | 第7大点（1）（2）未演示 | 7、AI仓库功能：支持算法仓库和模型仓库，算法仓库为用户提供人工智能算法的存储空间，也可以集成主流的人工智能算法，算法仓库算法是平台厂商不断积累的AI建模过程中的算法形成解决行业场景问题的算法；模型仓库为用户提供统一的模型管理服务，提供多版本模型管理、模型参数配置等功能； | （1）镜像管理服务：支持公共镜像和私有镜像，内置镜像和镜像市场功能，支持在线构建镜像，支持AI市场，提供数据集、模型、镜像的市场统一管理机制；
（2）镜像管理图形化功能：版本关系管理图形化页面，让客户清楚得知道每一个业务模块它的上下游，通过全局视角去判断业务改进方向，进行MLOps全流程优化；
|  | 第8大点（1）“下载次数”“支持显示模型...支持导入其他用户发布的模型”未演示；（2）未演示；（3）无内容，无法演示 | 8、市场管理：市场管理中展示了系统用户发布的模型、数据集、镜像，并支持用户对模型、数据集、镜像进行发布和导入操作，方便系统用户之间的共享 | （1）模型市场功能：模型市场页面展示系统用户发布到AI市场的模型信息，支持通过分类、模型名称进行筛选查看。支持查看应用详情，可展示模型基本，包含模型名称、发布者、发布时间、分类、描述、最新版本、版本大小、下载次数等，支持显示模型的参数配置信息，支持显示模型文件所在的路径和文件列表。支持导入其他用户发布的模型，可删除用户个人发布的模型与模型版本；
（2）镜像市场功能：镜像页市场面展示系统用户发布到市场管理的镜像信息，支持通过分类、镜像名称进行筛选查看。支持镜像基本信息查看，包括镜像名称、发布者、发布时间、分类、描述、最新版本和导入次数等信息。支持显示镜像版本，包括版本、发布时间、镜像大小和使用量等信息，支持导入其他用户发布的镜像，可删除用户个人发布的镜像与镜像版本；
（3）数据集市场功能：数据集页面展示了普通用户从数据管理/数据集页面发布到市场管理的数据集信息，支持通过数据集名称进行筛选查看。支数据集的基本信息查看，包括数据集名称、发布者、发布时间、数据类型、描述和导入次数等相关信息。支持导入其他用户发布的数据集；
|  | 第11大点无数据，无法演示 | 11、报表管理功能：报表系统能够对已完成作业、用户作业吞吐量、资源使用统计和存储等进行统计，按用户、用户组、队列、时段等纬度进行显示，能够生成统计报表，报表支持pdf、html和excel格式，支持导出报表；
|  | 第12大点（2）“提供内置资源管理...镜像管理等”未演示；（3）分区设置未找到；（4）未演示 | 12、监控功能：支持对系统内训练环境各节点、各集群资源、硬件设备、文件系统等进行实时监控，可自定义监控内容，支持设置告警阈值。 | （2）告警策略配置功能:支持各硬件资源的告警管理，提供内置资源管理，如全局文件管理，内置运行时镜像管理等；
（3）自动义告警功能：支持用户自定义报警阈值，支持集群、分区、节点级别分别设置报警阈值；支持告警级别、告警抑制间隔、统计周期、有效时段等设置；
（4）机柜监控视图：用户可以直接在机柜视图对服务器进行上下电、复位重启、打开关闭UID指示灯、跳转至监控视图、打开控制台等操作。机柜监控视图能够模拟设备的实际运行状态和上下电状态；
28 | 分中心-国产-智算GPU计算服务器 | 第2点“支持AVX512...算力...”未验证
第4点“4块1.92T SSD硬盘”无
第5点网口数量和实际数量不同
第9点“INT8算力140T,FP16算力70T，功耗<80W”未验证
第10点五年质保服务可上官网查，但未查到
29 | 分中心-硬件-智算管理服务器 | 第2点“支持AVX512...算力...”未验证
第5点10GE光口数量只有2个
第7点风扇功率未验证
第10点五年质保服务可上官网查，但未查到
30 | 租赁费 | 技术员说是云服务，所有参数未验证
31 | 租赁费
32 | 租赁费